## Sheet1
| Task Name | Duration | Start | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday
|  |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28
All | Timeline & Analisis & Github | 1 Day | 2020-09-24
Yusal | Register&Login Modul | 2 Day | 2020-09-25
Yusal | Profile Modul | 2 Day | 2020-09-25
Nabil | Home Modul | 2 Day | 2020-09-25
Rifqi | Ride Modul | 2 Day | 2020-09-25
Nabil | Shop Modul | 2 Day | 2020-09-25
Rifqi | Chat Modul | 2 Day | 2020-09-25
All | Itegrasi Modul | 1 Day | 2020-09-27
Yusal | Documentation Project | 1Day | 2020-09-27
All | Testing & Debuging | 1 Day | 2020-09-27
All | Display | 1 Day | 2020-09-28